CR- réunion du 10juin 2011, organisation de l’école d’été de microscopie électronique du 2 au 6 juillet 2012

Personnes présentes :
Equipe « lilloise » : David Balloy (Centrale), Séverine Bellayer (ENSCL), Christophe Boyaval (IEMN), Nora Djelal (ENSCL), Jean-Luc Lorriaux (IEMN), David Troadec (IEMN), Philippe Recourt (Geosystèmes), Franck Béclin (CCM), Paul Raterron (CCM), Christian Mathieu (GN-MEBA, Univ Artois), LahcenKhouchaf (GN-MEBA Mines de Douai), Maxence Vandewalle (ENSCL), Rose-Noëlle Vannier (ENSCL), Pascal Delamotte (IEMN).
GN MEBA (« hors lillois ») : ,Denis Boivin, François Brisset, Marie-ElineCouturier, Christine Gendarme, Alain Jadin, Philippe Jonnard, Monique Repoux, Florence Robaut Jacky Ruste. 
Les équipements disponibles sont rappelés ci-dessous. David Balloy confirme la participation de l’Ecole Centrale et la possibilité d’au moins 5 opérateurs pour 2 machines. Des EDS pourront être installés à l’école de chimie sur le MEB et la microsonde. L’IEMN aura également des opérateurs pour chaque machine. Une liste des opérateurs sera fournie assez rapidement au GN-MEBA (avant fin juin).
	
	
	Opérateurs 

	Ecole Chimie de Lille
	- W/ PC– Hitachi S3400N – SE – BSE

- microsonde CAMECA - W – SE – BSE

Possibilité d’installation d’accessoire
	M. VandeWalle/N Djelal
S. Bellayer

	IEMN :                     (zone contrôlée, salle blanche))
	- FEG – Zeiss Supra55VP – SE – InLens – EBSD
- FEG – Zeiss Ultra 55 – SE - Inlens – SDD – BSE
Possibilité d’installation d’accessoire
- FEG-FIB - FEI Strata DB – SE  - Inlens(pas de possibilité d’accéssoire)
Option : AFM-STM, sous réserve d’accord un MEB couplé STM
	Christophe Boyaval
David Troadec
+ 1

	Géosystème Lille
	- W/ESEM – FEI Quanta 200 – SE – BSE – SDD + cathodo (environnemental)
Possibilité d’installer une EDS dessus (Bruker)
Possibilité d’une platine Cryo
Option : atelier de lamellage, litholamélage, polissage de roches
	Ph. Recourt

	UMET – CCM
	-FEG – Hitachi S4700 – SE – BSE - inLens – 
EDS(EBIC-)Cathodo-platine froid/chaud 400-70K 
- W/ESEM – FEI Quanta400 – SE – BSE – SDD –EBSD
Option : + 2 MET avec EDS et autres accessoires Tomographie et EELS, précession électronique
Microtomie, amincisseur ionique, polisseur à vibration pour l’EBSD
Possibilité d’installation d’accessoire
	A. Addad
F. Beclin
B .Siebert ( ?)
J. Bouquerel (FEI Quanta)

(Si besoin, N. Djelal peut être opérateur sur le FEG)
Tomographie (demander à Christine Lancelot)

	Ecole Centrale de Lille
	-W/PC 270Pa – Hitachi S3600N – SE – SDD - BSE  WDS faisceau parallèle

-W – Hitachi S2500 – SE – EDS
	Opérateurs disponibles




soit en un total de :
8  MEB, 1 MEB-FIB, 1 microsonde  

Equipements prêtés par les constructeurs :
Les constructeurs devraient installer 8 machines au maximum selon les données actuelles. Le GN-MEBA devra relancer Cameca en début d’année prochaine. 

Parmi les accessoires ou équipements complémentaires, on peut prévoir des MEB de table, de la micro-fluorescence X sur MEB "technique nouvelle en plein essor", des accessoires de préparation, etc.
Stockage des caisses des appareils prêtés par les constructeurs :
Il est fortement souhaitable d’identifier un emplacement pour leur stockage.
Protection du sol du hall à l’IEMN
JLL précise qu’une protection du sol du hall principal de l’IEMN sera nécessaire. Un devis de 400 € a déjà été obtenu.
Climatisation
Pascal (IEMN) s’en occupe. Le premier devis est à 5000€, on devrait pouvoir descendre à 4000€ avec un autre prestataire. La solution choisie est une adaptation du groupe froid de l’IEMN. Solution plus viable et techniquement meilleure que la location.  D’après JLL, la ventilation naturelle du hall est suffisante pour y permettre l’installation des équipements.
Surveillance – gardiennage
Sur 15 jours, du mercredi au mercredi, le soir à partirde 19h, le devis s’élève à 4000€.
Fontaine à eau
La location s’élève à 30€/jour et par fontaine. Nous laissons tomber, et acheterons des bouteilles d’eau et des gobelets si besoin pour les quelques lieux où il n'y a pas les pauses de prévues.
Fléchage 
L’équipe lilloise prendra contact avec le service de l’université et fera le dimanche un fléchage supplémentaire si nécessaire. Il sera nécessaire de bien flécher, en particulier pour le dimanche le chemin entre la station cité scientifique et la MDE et de la MDE à la résidence. Il sera aussi prudent de flécher les trajets Résidence<->IEMN et probablement les autres lieux de TP. Un fléchage à l'intérieur des bâtiments serait aussi souhaitable afin de trouver facilement les sales des microscopes. Toutes informations pratiques devront être inclues dans la notice pratique qui sera remis à chaque étudiant lors de son accueil. 
Banderoles
Le service DAO de l’IEMN se chargera de la mise en page. Nous en prévoyions 2 (une à l’IEMN, l’autre à l’ENSCL). Le coût d’impression sur Lille 1 est de 50€/m2. Sur la base des dimensions utilisées pour l’école de Grenoble, une banderole reviendrait à 320€ (contre 215 en 2006). Suivant le budget, nous nous limiterons peut être à une seule banderole ou adapter la dimension. Christian et Lahcen se renseignent sur les possibilités et prix dans leurs établissements respectifs. 
Impression des fascicules
Elle se fera à l’Ecole des Mines pour un coût de 2000€ HT pour 100 000 copies. 
Malettes
Elles seront fournies par un constructeur. L’équipe lilloise se chargera de les remplir juste avant la manifestation, au besoin avec l'aide d'un étudiant par structure d'accueil.
Badges
Christine Gendarme s’en charge.
Enveloppes avec tickets
Ce point n’est pas encore bien défini. Si les enveloppes sont personnelles, ne serait-il pas judicieux que les membres du GN-MEBA qui gèreront les inscriptions s’en charge ?
Il faudra savoir ce que demande le crous à ce propos, fournissent-ils les tickets, devons-nous les imprimer nous même ?
Discours des officiels
Le programme prévoit 40 minutes. L’équipe lilloise gèrera les invitations et fera en sorte de ne pas dépasser 30 minutes car il y aura quelques consignes à présenter aussi. 
Photo de groupe
La photo de groupe sera prise par le service DAO de l’IEMN. Le développement sera fait à Auchan dans un format ½ A4. En la faisant le lundi, elle sera facilement disponible le jeudi. RNV ira vérifier la faisabilité au niveau d’Auchan.
Conventions
Elles sont pratiquement toutes sur le point d’être signées, reste juste à finaliser celle avec l’Ecole Centrale, David Balloy s'en charge et l'enverra à Francois Brisset.
Cours et TP
Un seul niveau de cours est prévu mais deux niveaux de TP. Pour le 1er niveau, seront abordés : le MEB en tant qu'instrument, l’imagerie, la micro-analyse. 2 TPs sont prévus sur chaque item. Ils seront rédigés par 1 ou 2 experts et fournis aux moniteurs et opérateurs quelques semaines avant l'école avec les échantillons adéquats.
Le deuxième niveau abordera probablement le FEG, le WDS, l'EDS, l’EBSD, le MEB-PC et le FIB.
TP au choix
Les TP aux choix se feront le vendredi matin. Deux séances de 1h30 ont été programmées. Pour certains TP et suivant la demande, les deux séances pourront être regroupées pour ne faire qu’un seul TP.
Plusieurs TP sont proposés :
· Le ToF SIMS : un outil d’analyse élémentaire complémentaire de la microanalyse électronique (Resp. Nicolas Nuns, Ing. Etude Fédération Chevreul)
· Tomographie et MET (Resp. Christine Lancelot, Maître de Conférence à Lille 1, UCCS), (possibilité de couplage avec une reconstruction d’image)
· Diffraction des rayons X : outils complémentaire de la microscopie (Resp. Frédéric Capet, Ing. Recherche CNRS, UCCS, Pascal Roussel, Chargé de recherche CNRS)
· Analyse Chimique du micro au nano du MEB au MET (Resp. Franck Béclin)
· Four Probe (Resp. IEMN, Maxime Berthe)
· AFM (Resp. IEMN, Dominique Deresmes)

· Utilisation de logiciel : suivant la demande possibilité d’installation dans une des salles info de l’ENSCL. Logiciels probables aujourd’hui : Simulations de Monte-Carlo, Analyse de couches minces superficielles, (Liste à compléter) (Resp. GN-MEBA Denis Boivin ) 

La liste reste ouverte.
Les responsables de chaque TP au choix fourniront, d’ici la fin juin, un résumé de 10 lignes précisant, en plus du contenu scientifique, la durée, la capacité d’accueil et le lieu du TP. RNV centralisera les propositions lilloises.

Accueil mairie

Les contacts ont été pris avec les mairies de Villeneuve d’Ascq et de Lille. Un accueil au Forum des Science (métro Hotel de ville) devrait être possible. La demande doit encore passer par le conseil mais elle est bien engagée. Pour la mairie de Lille, un premier contact a été pris, il est encore possible de reculer. Il est décidé de mettre cette deuxième demande en standby en attendant la confirmation ou infirmation de la réception à la mairie de Villeneuve d’Ascq.

Sponsors 
Une demande de subvention pour le conseil régional a été déposée à l’Université de Lille 1 (ce type de demande doit être transmis par l’établissement). D’autres demandes seront faites auprès des établissements (Lille 1, Fédération Chevreul, ENSCL, Délégation Nord-Pas-de Calais du CNRS, UIC, …).
Mais également auprès des industriels locaux : Arcelormittal, Nexans, Valourec, Roquette, Décathlon. L’équipe lilloise se répartira les demandes en fonction des contacts de chacun.
On pourrait même imaginer que Décathlon nous prête des vélos pour accéder aux différents points du campus ! Paul et Franck se chargent de prendre les contacts
Les logos de chaque sponsor seront demandés en temps utile.
Rose Noëlle Vannier se charge de centraliser toutes les informations sur l’avancé de ce point.
Buffet d’accueil du dimanche soir 
L’accueil des participants à l’école se fera à la maison des étudiants (MDE), situé à 4 mn à pied de la sortie du métro "SC". Paul dispose d’un devis pour le buffet du dimanche soir, il est à 22€/personne et inclus le service. En mettant des terrines, le budget pourrit probablement être ramené à environ  15€/personne, d'après Paul. On prévoit une installation à 18h30. 
Buffet de clôture du jeudi soir
Pour le jeudi soir, l’idée d’une soirée dansante avec buffet à la MDE est retenue. Paul se chargera de la musique, une sono est à disposition à la MDE. Nous reprendrons contact avec le responsable de la MDE (Eric Bross) en octobre afin d’établir une convention pour l’accueil du dimanche soir et la soirée du jeudi soir.

Pour ce repas/buffet de clôture, on peut prévoir un buffet amélioré avec un budget de l’ordre de  22€/pers, boissons comprises (cf. premier devis)

Repas pour les organisateurs le dimanche midi
Nous devons compter entre 20 et 40 personnes, RNV contacte Ascotel pour voir si l’organisation d’un déjeuner au meilleur prix est possible. Ascotel à l'avantage d'être sur place ce qui peut nous faire gagner du temps par rapport à un repas en cafétéria (voir la différence de coût éventuelle). 
Repas et Pause – prestation CROUS
Le devis de la prestation avec le CROUS s’élève actuellement à 6084€. 
Lachen et Christian gèrent la négociation.
Le petit déjeuner est actuellement prévu au restaurant universitaire. Après visite de la résidence universitaire qui peut mettre à disposition une salle, pour l’ensemble des membres présents, l’organisation du petit déjeuner dans la salle de la résidence apparaît comme une évidence. Après discussion avec le directeur du Restaurant, la livraison à la résidence semble possible. Si jamais, elle ne s’avérait pas possible ou compliquée, les organisateurs locaux trouveront une solution (location de vaisselle, prêt de cafetières et de bouilloires électriques personnelles, la livraison du pain et des viennoiseries par l’un d’entre nous n’étant pas un pb. RNV réfléchit en écrivant le CR : l’école de chimie dispose de vaisselle, de thermos et d’une grosse cafetière qu’elle devrait pouvoir prêter). Nous ferons tout notre possible pour les participants à cette école soient reçus dans les conditions les meilleures possibles. Lachen et Christian revoient ce qu’il est possible de faire avec le CROUS, de son côté RNV se rapproche de la responsable du patrimoine de l’école pour la possibilité d’emprunter de la vaisselle, les thermos et la cafetière. Pour le budget, pour l’instant, il semble raisonnable de rester sur le devis du CROUS, sachant que nous ne pourrons que faire mieux. (Le responsable du crous parlait d'un ajustement. il doit revoir cela tout début septembre avec son nouveau personnel). Essayer d'avoir sa proposition au plus tôt car cela est important pour le budget.
CM doit définir avec le responsable CROUS le moyen le plus adapté pour la fourniture de tickets identifiés « Ecole d’été » pour l’accès au restaurant.
Pass Métro
Cf CR précédent : « inutile de prendre le mercredi, nous prendrons un pass pour les lundi et mardi et un pass pour les jeudi et vendredi (NB : il faudra prévenir les participants qu’ils auront ces pass pour qu’ils n’achètent pas inutilement des carnets de tickets de métro) ».Les tarifs actuels sont de 2€./jours soit 8€/personne pour 1 semaine.
Se pose la question du pass du jeudi si nous restons sur l'université le soir, dans ce cas il n'y en a plus besoin, et faut-il pour le vendredi alors qu'il n'y aura qu'un seul trajet pour repartir vers le centre ville.
Prochaine réunion : l’équipe lilloise se réunira en octobre pour faire le point sur l’état d’avancement, elle fixera la date à la rentrée. 
D’ici fin juin, elle fournira au GN-MEBA :
· la liste des opérateurs par machine
· pour chaque TP au choix : un résumé de 10 lignes, précisant le nb max d’auditeurs, la durée, le lieu et le contenu scientifique

Excursion du mercredi (informations de CM)
· Visite de Nausica
· Temps de visite d’environ 2 h

· Départ à prévoir vers 13h30 avec un trajet par la côte à prévoir au retour si possible (en informer la société de bus pour le surcoût éventuel). Si retour par la côté, quelques minutes d'arrêt avec un point de vue particulier sont envisagées.

· Repas dans un estaminet le soir sur le chemin du retour. CM n'en a trouvé qu'un seul capable de recevoir tout le groupe.

· Budget :

· entrée Nausica : 13,70 € / personne
· 800 à 850 € par bus (2 bus sont nécessaires - 2 devis déjà du même ordre de prix)
· repas estaminet : 32 € / personne ( ? à confirmer)
Accès IEMN réglementé pour participant hors communauté européenne
Il est indispensable de disposer pour ces personnes de leur CV et photocopie du passeport 1 mois avant le début de l’école. Il faudra de toute manière donner aussi la liste des présents à JLL avant la tenue de l'école.
Panneaux séparateurs
30 m linéaire de panneaux (2mx1m) ont été identifiés au sein de l'université et réservés, ils devraient être disponibles pour l’école (A confirmer) Pascale Delmotte s'en occupe.
Connexion internet
Il est prévu de mettre à disposition des participants quelques postes (1 ou 2 PC si possible) connectés au réseau internet pour la relève du courrier en particulier.
1

